## Sheet1
案件期間：2020/05/01~2020/09/31(4ヶ月)
0.25 | 1 |  | 0.5 | 2 | 0.25
要件定義 | 外部設計 |  | 内部設計 | 開発 | テスト
項番 | 項目１ | 項目２ | 開始日 | 完了日 | 担当者 | 状況 | 参考
1 | 要件定義 |  | 2020-05-01 | 2020-05-09 | 全員 | 実施中
2 | 外部設計 |  | 2020-05-10 | 2020-05-23 | 全員 | 未着手
3 | パイロット |  | 2020-05-24 | 2020-06-07 | 全員 |  | 学習、開発環境準備など
4 | 内部設計 |  | 2020-06-08 | 2020-06-21 | 全員
5 | 開発 |  | 2020-06-22 | 2020-08-22 | 全員
6 | UT |  | - | - | - | - | -
7 | IT |  | - | - | - | - | -
8 | ST |  | - | - | - | - | -
9 | 品質報告 |  | 2020-08-23 | 2020-08-31 | 全員 | 未着手 | 定性・定量 分析・評価
10 | ドキュメント作成 |  | 2020-09-01 | 2020-09-06 | Dung, Tung, Dieu, Duy | 未着手
11 | リリース |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 | Dung | 未着手